## 1
沙县区2023年高标准农田建设项目截至7月完成进度及资金报账支出情况表 截止日期：2024年7月31日
序号 | 项目名称 | 建设任务 （亩） | 总投资 （万元） | 其中：工程合同金额（万元） | 完成工程投资 （万元） | 完成工程投资占比（%） | 资金报账支出 |  | 备注
[7 empty] | 金额（万元） | 占总投资（%）
1 | 沙县区夏茂镇2023年高标准农田改造提升项目 | 2000 | 480 | 374.63 | 403 | 107.6% | 172.7 | 36
2 | 沙县区南阳乡2023年高标准农田改造提升项目 | 3000 | 720 | 542.37 | 371 | 68.4% | 99.6965 | 13.9
3 | 沙县区虬江街道2023年高标准农田改造提升项目 | 3000 | 720 | 607.77 | 493 | 81% | 95.7 | 13.3
4 | 沙县区高砂镇（含郑湖乡、南霞乡、湖源乡）2023年高标准农田建设项目 | 2000 | 480 | 395.03 | 375 | 95.2% | 73.3588 | 15.3
5 | 合计 | 10000 | 2400 | 1919.8 | 1642 | 85.6% | 441.4553 | 18.4