履约监管协议（样本）

甲方：三明高新技术产业开发区管理委员会

乙方：                                    （土地竞得单位）

丙方：三明市沙县区土地收购储备中心      （交地责任人）

根据《福建省人民政府关于进一步推进工业用地提质增效促进工业经济高质量发展的通知》（闽政〔2022〕19号）文件规定，为进一步提升我区工业项目质量和水平，促进土地节约集约利用，甲乙双方本着平等自愿、友好协商的原则，订立此协议。

一、地块基本情况

地块名称：金沙园北区综合工业区C31地块

准入产业类别：通用厂房

土地用途：工业用地—通用厂房

出让面积：132438平方米；

固定资产投资强度：≥220万元/亩;

建设用地容积率：≥1.32且≤3.0；

建设用地建筑系数：≥40%；

建设用地建筑密度：≥30%；

建设用地绿地率：≥10%且≤20%；

建设用地标准年纳税强度：≥  / 万元/亩。

二、项目概况

项目名称：标准化厂房改造提升；

建设内容：标准化厂房改造提升；

总投资：≥43705万元；

年产值：≥ /万元；

年税收：≥ /万元；

三、乙方承诺

鉴于甲方支持乙方项目建设而与乙方达成本协议，为此乙方承诺如下：

(一)项目在实际交地之日起12个月内开工建设，自开工之日起36个月内竣工投产。

(二)上述宗地的项目固定资产投资强度、建设用地容积率、建设用地建筑系数、建设用地绿地率等各项指标达标。

(三)项目投产后第二个年度完成1家规上企业（或限上企业）评定工作。

(四)通用厂房的买受人在签订购买通用厂房协议时，由甲方与买受人同步签订履约监管协议，明确投产达产时间、投资强度、亩均税收、退出机制等指标内容和监管要求。买受人逾期或拒绝签订履约监管协议的，取消购买其购买资格，并不予退还保证金。

(五)其他：       。

四、地块交付与开工竣工

(一)地块交付：

1.在《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起6个月内，丙方作为交地责任人负责将出让地块交付给乙方，所交付的出让地块为已完成“五通一平”（即出让红线外通水、排水、通电、通路、通讯，红线内土地平整）的净地。

2.乙方按约定支付国有建设用地使用权出让价款，丙方必须按照约定按时交付土地，无正当理由逾期交地的，违约责任由丙方承担支付。

3.由于丙方未按时提供出让土地而致使乙方宗地占有延期的，每延期一日，丙方应当按延期供地面积占总供地面积的比例乘以乙方已经支付的国有建设用地使用权出让价款的1‰向乙方给付违约金，土地使用年期自实际交付土地之日起算。

4.丙方未能按期交付土地或交付的土地未能达到本协议约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，乙方有权要求丙方按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给乙方造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

(二)项目开工竣工期限：

1.开工期限为出让地块交付之日起12个月内；竣工期限为开工之日起36个月内。

2.逾期开工违约金标准。逾期开工1年之内的，每逾期一日，按宗地土地出让总价款0.05‰收取逾期开工违约金；逾期开工1年以上（含1年）的，逾期开工违约金则按宗地土地出让总价款1.83％一次性收取逾期开工违约金。

3.项目逾期6个月之内竣工的，整体开发建设、整体取得《竣工验收备案表》的项目竣工每逾期一日，按宗地土地出让总价款0.05‰计收；分期开发建设、分期取得《竣工验收备案表》的项目竣工每逾期一日，按照竣工违约部分的建设工程建筑面积占该宗项目用地应建设的总建筑面积（规划核定的总建筑面积）的比例核算分摊土地出让价款的0.05‰计收。

4.项目逾期竣工6个月以上（含6个月）的，整体开发建设、整体取得《竣工验收备案表》的项目按宗地土地出让总价款0.9％一次性收取逾期竣工违约金；分期开发建设、分期取得《竣工验收备案表》的项目则按逾期竣工6个月以上的总建设工程建筑面积占该宗项目用地应建设的总建筑面积（规划核定的总建筑面积）的比例核算分摊土地出让价款的0.9％一次性收取逾期竣工违约金。

五、违约责任和本协议的终止

(一)乙方未按约定开竣工的，应按以上约定标准向甲方缴纳违约金。

(二)土地产出指标未能达到协议约定标准的，乙方应向甲方缴纳违约金，违约金数额按本协议约定的应交税收金额与实交税收金额的差额。

(三)有以下情形的，终止本协议，经甲方认定后由区自然资源局提请政府批准解除土地出让合同，收回国有建设用地使用权，返还剩余年限土地出让金，地上建筑物、附属物按现值评估价由甲方（或甲方指定方）回购。

1.投资强度达不到约定标准50%。

2.项目投产后乙方需变更土地使用权人的（包括但不限于自行转让或因抵押被司法机关拍卖等各项所有情形，只有土地使用权人发生变更）。经营同产业同项目除外，但需报甲方审核同意，由甲方与受让人另行签订协议，乙方应承担的义务由受让人继续履行。

3.乙方通过甲方考核核验，但在后续生产经营中连续两个年度停产的。

4.乙方公司迁出所在区域的。

六、争议解决方式

因本协议书引起的任何争议，由三方协商解决，若协商不成的，依法向人民法院起诉。

七、合同效力

(一)本协议一式叁份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执一份。

(二)本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

(三)本协议其他未尽事宜，三方通过友好协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

甲方：

法定代表人或签约代表（签字）：

乙方:

法定代表人或签约代表（签字）：

丙方:

法定代表人或签约代表（签字）：

签订日期：   年  月  日